報告封面格式

| （左側裝訂） | （乙-90-H-FA07-1-4） 提昇大學基礎教育計畫 詳細計畫申請書 （創意學習） （Creative Learning） 全 程 計 畫：自民國90年8 月 至民國 93 年7月 止 國立中央大學 九十年五月四日 |
| --- | --- |

「提昇大學基礎教育計畫」詳細計畫申請書

一、基本資料

總主持人：        康來新            服務單位：    國立中央大學中文系

共同或分項計畫主持人     葉永烜、單維彰、林文淇、王燦槐

計畫編號：     乙-90-H-FA07-1-4

總計畫名稱：                  創  意  學  習

計畫執行期限： 90 年 8月1日 至    93  年 7月31日

申請補助經費： _________________ （千元）

計畫主領域：（單選）

□ 1.生命科學領域（B）          □ 2. 工程與應用科學領域（E）

(  3.人文與社會科學領域（H）    □ 4. 自然科學領域（N）

- 5.整合性（I）

聯絡電話：    03-4227151-3100       傳真號碼：      03-4229294

電子郵件信箱：___________ ncu3100@ncu.edu.tw _________________________

二、「提昇大學基礎教育計畫」詳細計畫

- 緣起︰

中央大學研教之二大宗旨為「永續發展」及「創意教學」。目的在於教育新一代的青年，終身能夠以創意來改善社會生活，並由此推動整個國家和世界的永續發展。過去幾年，是由一個創意小組來推動校內的幾項比較獨特的有關活動（見圖一）。各項計畫至今已經行之有素。可以特別一提的便是主持亞卓市的陳德懷教授，過去就是創意小組的執行秘書。不少具前瞻性的想法亦因此而孕育。本計畫的緣起乃是過去持續思考如何將已有基礎的創意構想、單位與活動（如「創意工作坊」、「多媒體實驗室」、「創意教學研討會」）與本校共同科目之教學，以及本校教育學程中心與學生輔導中心可提供之教學及評估功能結合，成一有彈性和動力的教學架構。

如圖二所示，這計畫是深具全校性及跨領域的特色。計畫的核心乃是數學系單維彰教授所主持之子計畫一︰大一國、英文和微積分的共同教學。該計畫由國內各大專院校皆須提供之基礎教育科目著手，藉由跨科系教師的合作，試圖尋求具創意之教學法與教材。此一計畫將由英文系林文淇主任與環工所的王鵬堯副教授所主持之子計畫二︰資源中心來協助創意的開發與提供網路的資源。林、王二位教師乃是本校多媒體創意工作坊的主持人，對於網路的多媒體技術開發與運用已累積數年之經驗，藉由此次計畫的整合將可提供本校提升基礎教育的最佳助力。任何教學的成效皆需藉由不斷的評估來確定，本計畫之子計畫三即是學生輔導中心王燦槐副教授之「評估方法」，透過評估系統之建立，將能夠定期自我檢視教學與教材的創意指數與成效。除此之外，本計畫更將在本校教育學程中心的協助下由子計畫一、二的主持人負責開展本土化的創意教學工具箱和教材資料庫的建立。此一極富意義與深具開創性的計畫由中文系主任康來新教授主持，共同主持人為理學院院長葉永烜教授，也是本校在新世紀大步踏出跨院整合的重要開始。

- 重要性、特色、與學校校務發展計畫之關聯性

國內大學教育近年來已逐漸露出嚴重危機，大學教育在科技掛帥的社會發展中已演變成技術訓練取代完整教育的情況。大學所教育出來的學生，雖名為「高級知識分子」，其實往往卻只是「高級技士」。另一方面，由於理工與人文在大學教育愈來愈專業的分科中，彼此漸行漸遠，導致國內理工人才普遍人文素養缺乏（許多網站空有技術架構而無內容即是一例），而人文科學生亦普遍被科技快速的發展所拋棄，以致於雙方之發展皆明顯受到侷限。我國產業與企業界近年來疾呼我國的人才普遍缺乏創意，即是此一教育偏差發展的後果。

此一整合型計畫之特色即是企圖透過本校跨科系教師之整合，在大一基礎教育實施階段即提供具有創意且跨領域之教學與教材，一方面可提升基礎教育之內涵與效果，另一方面更是讓創意與整合式的學習成為學生習以為常的思考與研究模式。由於過內高等教育之經費已逐年縮減，在可見的未來各校自籌經費之比例將急劇升高。各校如何在有限的教育資源下提供最佳之教育品質已是刻不容緩的當務之急。本計畫所擬開發之創意教學與學習模式以及教材，將可於四年後成為本校及國內各校隨時可參考採用之資源，屆時更可透過目前教育部積極推展的非同步網路課程的方式，成為本校推廣教育之教學內容，一方面服務社會，另一方面則開發本校經費之來源。

- 目的︰

本計畫期望透過教育部之補助，於四年內 (A)建立大學英文、微積分共同必修科目具有創意之教學方法與教材供本校及他校教師參考；(B)提供共同科建立創意教學法與教材設計之模式供其他課程教師參考；(C)建立本校及國內各大學建立一個能夠利用網路與多媒體來提供創意教學與學習的整合環境。

（二）發展基礎與條件︰

國立中央大學無疑為國內發展結合網路與多媒體創意教學的領導者。本校於一九九七年即由校長劉兆漢院士親自設立國內校園首創的「松果創意小組」，結合本校各學院具創意的熱心教師，分成教學組、活動組與創意實驗室三組，為提升本校創意而共同努力。四年來創意小組舉辦了四屆全校教職員生的創意點子競賽，前後共十餘門創意實驗課程，如英文系與數學系教師合作之「英文與數學閱讀︰愛麗絲夢遊仙境」，以通識與理學院為主題的兩次創意教學研討會，和一個開放全校學生自由使用的「松果多媒體實驗室」提供學生設計各種創意作品之機會。除此之外，本校資工系及各系教師過去在資訊網路與多媒體方面之成就非凡。陳德懷教授所主持之亞卓市卓越計畫，目前已是國內最大的教育入口網站，也將是本計畫合作之網站。另外，本計畫子計畫二之協同主持人王鵬堯副教授於一九九七年及積極投入開發網路電視，成立「Spring TV」電台，並與林文淇老師在二０００年於文學院成立「多媒體創意工作坊」，除開發網路多媒體技術外，並進行網路英文教學之研發。

本校中、英、數三系均有專任教師二、三十位，師資人力不虞缺乏，且硬體設備大致充足，透過合作開發的模式，計畫所需網路平台等主要硬體設備皆已俱全。本校新建國鼎紀念圖書館（目前亞卓市所在）及二年內將興建之文三館皆可提供本計畫所需之空間。

（三）計畫概述說明︰

１、總計畫與分項計畫間的整合架構與互動關係

本計畫共有三項子計畫︰

子計畫一：大一共同必修基礎課程協同改進計畫

主持人：單維彰（數學系）；共同主持人：康來新（中文系）、林文淇（英文系）

子計畫二：中央大學多媒體教學資源中心

主持人：林文淇（英文系）共同主持人：王鵬堯（環工所）

子計畫三：創意教學、創意活動與校園文化對大學生創造力影響之追蹤研究

主持人：王燦槐（通識教育中心）

子計畫一執行主要的教學活動，設計創新的教材內容與評量內容，以及督控學輔生之學科能力水準。子計畫三執行創造力之心理認知評量研究，並負責學輔生之輔導能力訓練。前者所產生之資料的數位化、以及所有創新教材所需之電腦技術，均由子計畫二統籌支援，並由子計劃一與二共同建立創意教學之工具箱，以提供教師與學生隨時之支援。以上所述的三個子計畫（教學、資源中心、工具箱和評估），除以「共同教學」子計畫的進展做試點外，亦會積極的應用在中大其他課程，一個好例子便是工學院機械系的「創新工程設計課程」。我們最終的目標是能夠把這個系統去蕪存菁，使它成為中大創意教學的一個典範，從此落實學校宗旨，更希望可以把這個範本(template)提供其他院校使用或參考。

２、子計畫內容概述︰

子計畫一︰

創意之養成訓練，雖沒有一定方法也並非沒有脈絡可循。我們認為，創意的元素包括跨領域知識的融通和全方位思維的刺激。而且，我們認為這些訓練不能倚賴零散的選修課、並且要儘早開始。因此，我們發現，與其另闢新徑，不如就利用現行制度中國、英、微積分這三門大多數大一學生的共同必修課。除了在這三個老瓶子中，注入創意的新酒之外，這三門課也經常接到受教單位提出的各種改革要求。雖然個別的基礎必修課改革工作，總是在進行當中，卻不曾有機會全面地檢討與研究。

因此，我們藉此機會提出一個跨全校所有大學部教學單位的基礎性計畫。由中文、英文、數學三個授課單位的教師，邀請全校受教單位之教師共同參與，從內容、教法、評量與補救四個方面，進行教學活動之再創造與再設計，以期提升教與學的效率、落實基礎教育成為終身學習之根本共通能力、拓展跨領域學習與創意思維之宏觀興趣，以及滿足受教單位之個別需求。

(1). 階段性教學與評量，並配合受教單位之個別興趣

按照學習之主題或按照邏輯之順序，將國、英、數三科之授課與評量內容重劃，使得課程之分段更細，評量之內容與目標更明確，學習狀況的回饋更準確而且迅速。

- 原則上每學期分成四個階段，由授課單位邀請受教單位合作開發有個別學科特色的階段性教材與評量內容，分四年逐步完成。

- 完成後的教材庫，超過一班一學年所需，任課老師可以自行選擇配套。

- 針對某學科設計的教材，可以被其他學科選用，作為跨領域學習和通識眼光的培養。

- 凡是技能性評量，皆行之以電子媒體，使得在評量中立即回饋，且可以反覆操作。同時藉此增強學生的責任感與自律性。

- 每個階段皆有其立即補救的時程，由學輔生團隊進行，詳於後。

(2).大一國文、英文、數學聯合主題式教學 (Theme-Based Learning)

每學期之國英數課程中，規劃一個階段，設計主題式教學之教材教案。其主題亦應配合受教單位之興趣，由三門課的教師以三種面向同時闡述之。其目的是利用必修基礎課程來拓展跨領域學習與通識思維之宏觀興趣。

- 有感於語文與數學同為終身學習之根本共通能力，而文學院歷來沒有數學課程，令人遺憾。故中文與英文系主任，已同意自本計畫開始時試行中、英兩系的數學課程，依照本計畫之精神設計教材教法。

(3).由學輔生組成的補救教學中心

遴選三、四年級人格特質適合，並且學科能力合格的學生，施以兩階段之職前訓練：同儕性小團體教學技巧與學習障礙心理輔導技巧，擔任學輔生 (tutor)，組成補救教學中心，協助學生在時限內達成各階段的學習目標。

- 學輔生與需輔導之學生比例，原則上維持在 1:5 之內。

- 藉由電子媒體執行的技能性評量，亦由學輔生代為督導。

- 學輔生之指導老師即為學科任課老師，訂立指導規範。細節不詳於此。

- 學輔生之訓練費用，初期由計畫資助，逐年規劃教材收費之機制，計畫結束時，應自給自足。細節不詳於此。

- 學輔生之服務酬勞，初期由計畫資助，逐年規劃校內之配套法案，以學分、資歷證書、小額津貼之方式酬謝。細節不詳於此。

(4).兩種目的、三個階段的教學效果評量

- 教學效果評量：評量階段性設計、主題式教學法、補救教學中心之教育效果，教材內容與學科評量工具的適用性。

認知評量：評量此計畫是否提高了跨領域知識整合的興趣，是否提升了學生後續學習的能力和興趣，以及是否有助於提高學生的創造力。

子計畫二︰

基礎教育的提升，最直接的實踐應具體實現在課程的教學中，但若要確保教學與學習效果的優質，必須有強而有力的網路資源的支持。尤其目前教材與教法皆強調須活潑化、多媒體化與網路化的時代，一個以網路為主、具備多媒體網頁設計與加工能力的資源中心將能夠輔助本校教師的教學與學生的學習，大大提升本校基礎教育品質。此中心應由一群專職企劃與技術人員及工讀生組成，在中大原有的「創意實驗室」以及「多媒體創意工作坊」的基礎上建立一個強大的教學資源與支援網路系統，提供下列四項服務︰

- 教材、教案及相關教學資料的資料庫：

以子計畫一之共同科課程為主，其他課程為輔，建立一套自動化系統協助教師將各自累積之課程說明、教學講義、題庫、相關書目／網站等資料上網，並建構成為一完整的教學資料庫，使教學資料不僅被儲存方便有需要的教師與學生使用；同時透過詳細的索引欄位設計後，使資料於被查詢時可檢索以提供跨領域之連結，作為教師教學及學生學習之參考。

- 教學活動的支援站：

與子計畫一配合，提供補救教學網站服務。尤其本計畫將與本校亞卓市合作，利用其網路教室EduClass的系統提供本校各課程網路教室之服務；與本校教育學程中心合作，為教師設計一討論與連絡網站提供教師連絡及教學心得分享之園地以及定期提供教學相關理論及實務資訊；

- 教學創意與評量工具箱：

與子計畫三合作，為子計畫一提供教學創意點子與評量之電腦網路系統，作為教師教學及評量及統計支援工具箱；同時與子計畫三合作，提供教學成果與課程評量相關範本、線上評量、評量結果分析。

- 課程的創意加工站︰

透過網路的多媒體特性，結合創意企劃、網頁設計、系統語言、美工設計等專職人才的創意加工團隊，協助子計畫一之教師將課程相關內容製作成具創意的網路多媒體教材以及教學輔助資料。同時將累積之經驗發展、擴大，以建立其他課程可模仿之創意模式。已可參與之課程包括︰１、網上互動式英語聽講訓練（林文淇，中大創新教學計畫）；２、台灣民間信仰的多元教學（康豹，教育部人文社會科學教育改進計畫）；３、電影藝術與意識形態（李振亞，教育部人文社會科學教育改進計畫）；４、英文文學（輔大劉紀雯副教授）

子計畫三

中央大學在1997年開始、已開設創意課程(如：創造力思考與歷程、創意機械設計)，或在現有的通識課程中加入創意之設計(如：心理衛生、民主與法治、英文與數學導讀、台灣民間信仰)，並且進行對學生創造力之影響評量。過去對學生的創造力並沒有建立資料庫，沒有進行追蹤，也無法了解其歷程與影響之長遠.。因此，本研究之第一個目的即是：針對修習有創意內涵設計之課程同學進行其創意的歷程性與結果性之評量與追蹤。從修課之後，至其畢業，每年追蹤其在創造力上的改變與來源。目前這個研究欲涵蓋的課程有子計劃一的[大一國文、英文、數學的聯合主題式教學]，物理系的[環境物理學實驗室]課程，或其他有創意成分之課程，經過教師同意後參與。

本研究之第二個目的是：針對參與中大[創意點子比賽]者進行其創造力之改變與追蹤。追蹤曾參加比賽者以及得獎者在中大求學階段，其創造力的改變歷程與其來源。本研究之第三個評量目標是：整體的校園文化，中大在創造力的推動上是否在學生求學與生活的各層面，提供了所謂的創意文化，我們將以抽樣調查的方式評量同學從大一到大四，在創造力上的改變程度與其來源。

綜合上述三項的逐年評估，我們期待找到影響大學生創造力的因素，大學生的創造力如何改變，以及比較有高創意與低創意同學特質與其影響因素，以提供學校如何提昇大學生創造力之有效途徑，並希望透過形成有效之政策,建立最適宜創造力之校園文化。

３、分年計畫重點

| 第 一 年 |
| --- |
| 子計畫一 | 協調國文、英文、微積分教師與團隊組成。安排預定未來三年的外系教師參與順序。 試做第一階段教學評量。 設計學輔生的招募規則與訓練方法，開始首批的學輔生。 |
| 子計畫二 | 確立與本校亞卓市合作模式。 確立計畫網路整體系統及硬體架構。 |
| 子計畫三 | 發展評量工具，問卷設計與預測 選擇研究對象：大一實驗課程，參與創意活動者，大一與大四隨機抽樣樣本 發展研究模式：問卷施測與訪談流程 學生資料蒐集與分析 |
| 第 二 年 |
| 子計畫一 | 六個階段性教材與網路評量媒體之設計。 繼續第一階段的教學評量。 學輔生正式上路。 |
| 子計畫二 | 建立網路創意教學工具箱基礎系統模式。 建立單一學科教學資料庫之參考模式。 |
| 子計畫三 | 根據第一年之資料結果，提出對大一課程和創意活動的相關建議與回饋 修改評量工具和研究流程 追蹤第一年的個案，繼續評量其在創造力上的表現 繼續蒐集第二年的新的課程評量，創意活動成效與大一與大四之比較 |
| 第 三 年 |
| 子計畫一 | 再六個階段性教材與網路評量媒體之設計。 繼續第一階段的教學評量，試做第二階段教學評量。 中、英、數三系同仁之教學研討會，開始推廣前兩年的教材成果，邀請系內同仁採用。 |
| 子計畫二 | 完成基礎課程教學整合系統。 完成網路創意教學工具箱之創意教學區及評量系統。 建立多媒體及跨學科資料庫之參考模式。 |
| 子計畫三 | 根據第一、二年的資料結果，提出建議與回饋 比較第一與第二年的資料結果與解釋 繼續追蹤第一、第二年的個案，其在創造力上的表現 蒐集新的樣本：參與課程，創意活動與大一與大四的同學 |
| 第 四 年 |
| 子計畫一 | 再六個階段性教材與網路評量媒體之設計。 所有完成的教材，做一次總整理。 檢討第一階段、第二階段教學評量的結果。 中、英、數三系同仁之教學研討會，推廣前三年的教材成果，邀請系內同仁採用。 |
| 子計畫二 | 計畫成果檢討及報告撰寫。 將成果納入學校行政及教學體系。 將成果提供學校創意小組參考，以持續發展創意教學理念，並達成提升基礎教育之目標。 |
| 子計畫三 | 建立評量大學創造力與環境的工具與其常模 比較參與實驗課程的短期與長期效果 比較參與創意活動的短期與長期效果 比較大學四年對學生創造力的橫切面與縱切面的影響 |

（四）、計畫管理︰

本計畫由中文、英文、數學三系參與研擬教材的教師，定期聚會設計創意性整合教材。定案後交給子計畫二之企畫人員製作，並在學期中選定一個時段實行。而受教單位也有教師受邀參與，分別與中文、英文、數學三系教師聚會，商談針對個別對象的教材、教法、評量方法。為使參與教師有充裕的時間投入討論與設計，由本計畫提供兼任教師鐘點費，替代參與教師在本科系的高年級選修課程。當教材經過一回試教、修改之後，進入子計畫二之教材教法資源中心，此後邀請三系教師參與教學觀摩與研討會，推廣這些成果。

本計畫由文學院中文系主任及理學院院長共同主持，由於參與計畫之教師將能夠獲得補助由兼任教師替代至少三小時課程，因此能夠每週定期聚集討論。

（五）實施方式︰

| 第 一 年 |
| --- |
| 總計畫 | 建立網上管理系統，詳細掌握各子計畫之進度，並定期彙集各子計畫之成果於網上公告，以便各子計畫相互參考。 每月與各子計畫主持人舉行月會，第一學期末，針對各子計畫籌備工作所遭遇之困難，協助解決。 年末舉辦第一次創意教學研討會，除邀請相關學者參加外，並由各子計畫報告第一年成果。 |
| 子計畫一 | 聘用專任助理並施以訓練。 上學期的主要工作是籌備，中英數三系各有一名兼任教師的名額可用，由三系之主要協調教師用來減輕自己的授課量。應在暑假中盡快聘用。到了下學期就各有三名兼任教師的名額，應在上學期就開始為主要參與教材設計的老師找兼任代課老師。 下學期開始全規模的工作。既然有了兼任代課老師，參與子計畫的老師要把這個計畫當作一門課的工作份量來做。透過每週三小時的定期聚會，經由密集的腦力激盪，產生默契、達成共識、激發創意、完成工作。並且每個月都能確實整理出所設計的教材中，用到多媒體輔助工具部份的腳本與分鏡圖，交給子計畫二去製作完成。 設計學輔生的訓練課程內容與招募方法，開始宣傳。 上學期即招募學輔生，並完成訓練課程。下學期就開始試用。並開始招募第二學年的學輔生。 與中央大學 14 個有國文英文微積分必修課程的系連絡，請準備一位適當的老師，在未來的某一個學期，代表該系來參加此計畫的課程設計。本計畫提供一名兼任副教授的名額，供該系使用。 第一學年的上學期，因為還在籌備階段，沒有邀請受教單位的老師參加。下學期預計邀請物理系和機械系，各請一位代表教師參與。他們也應該參與每週三小時的例行聚會討論。 |
| 子計畫二 | 聘任對作人員並施以訓練。 與本校亞卓市相關人員於上半學期積極會商，下半學期確立合作模式。 透過企劃助理與技術助理持續之合作開發，建立教學資料庫及網路工具箱應具備之功能、特色與系統架構。 與子計畫一、三配合，透過每月專任助理與參與計畫教師定期開會討論之方式，蒐集相關課程、評量、教學內容，設計教學工具箱系統 |
| 子計畫三 | 選擇所需之創造力評量工具。 設計１、訪問參與創意點子比賽之問卷，進行前測工作；２、評量校園創意文化之問卷，並進行前測工作。 與開設創意課程之教師討論創意之設計與目標，並在課程中對修課同學進行創造力之期初與期末之評估。以找出創意課程對學生創造力之影響。 調查與深度訪談今年參與創意點子比賽之同學，評估其創造力之特質，並了解同學創造力之能力與形成過程。 針對大一與大四之同學進行隨機抽樣調查，橫切面的比較大學四年教育對其創造力特質之影響與改變，並探討曾參與創意課程或活動之影響。以了解大一與大四同學創造力的差異程度以及創造力改變的因素。 |
| 第 二 年 |
| 總計畫 | 詳細掌握各子計畫之進度，並定期彙集各子計畫之成果於網上公告，以便各子計畫相互參考。 每月與各子計畫主持人舉行月會，第三學期末，針對各子計畫籌備工作所遭遇之困難，協助解決。 年末舉辦第二次創意教學研討會，除邀請相關學者參加外，並由各子計畫報告第二年成果。 |
| 子計畫一 | 由中英數三系各三位教師，以及兩位受教單位的代表教師所組成的教材設計討論班，以每週三小時的固定時間聚會，經由密集的腦力激盪，產生默契、達成共識、激發創意、完成工作。並且每個月都能確實整理出所設計的教材中，用到多媒體輔助工具部份的腳本與分鏡圖，交給子計畫二去製作完成。 本年度參與課程設計的受教單位，預計上學期是化學、生命科學，下學期是大氣科學、地球科學。 檢討第一年在教材設計、課程安排 (參考第一年的評量結果)、多媒體輔助工具、學輔生訓練與施行方面的可改進之處，作成記錄並在第二年試著改進。 |
| 子計畫二 | 建立網路創意教學工具箱基礎系統模式。 建立單一學科教學資料庫之參考模式。 |
| 子計畫三 | 分析第一年之資料，並做出第一年報告。有關課程部分，將結果與任課老師討論，以作為其改進教學策略之參考。有關校園文化對創意的影響，有利與不利之因素，與校方討論。 對第二年新參與創意課程與創意點子比賽之同學進行創造力之評量。 追蹤第一年曾參與創意課程與創意活動同學之創造力。 追蹤第一年曾被訪問的大二同學，以了解其創造力之改變與影響來源。 |
| 第 三 年 |
| 總計畫 | 詳細掌握各子計畫之進度，並定期彙集各子計畫之成果於網上公告，以便各子計畫相互參考。 每月與各子計畫主持人舉行月會，第五學期末，針對各子計畫籌備工作所遭遇之困難，協助解決。 年末舉辦第三次創意教學研討會，除邀請相關學者參加外，並由各子計畫報告第三年成果。 |
| 子計畫一 | 由 11 位專任教師組成的每週三小時之教材設計討論班繼續進行。本年度參與課程設計的受教單位，預計上學期是化學工程、土木工程，下學期是電機工程、資訊工程。 檢討前兩年在教材設計、課程安排 (參考前兩年的第一階段評量結果)、多媒體輔助工具、學輔生訓練與施行方面的可改進之處，作成記錄並在今年試著改進。 在中英數三系，分別舉行系內的教學研討會，將前兩年的教材成果介紹給系內同仁使用。並介紹各個受教單位的特殊教材。 |
| 子計畫二 | 上半年由助理針對「英文與數學閱讀︰愛麗絲夢遊仙境」教材內容（林文淇、單維彰，中大創意課程）及「電影藝術與意識型態」（林文淇，教育部人文社會科學教學改進計畫）二課程進行創意改進。下半年完成文學與電影教學資料庫系統設計，作為多媒體及跨學科資料庫建構之參考模式。 透過定期會面研討方式，整合第一年級第二年國文、英文、微積分共同科教學模式及教材，完成基礎共同科教學系統 與子計畫三合作，完成網路工具箱系統內之教學創意區及評量系統，並提供子計畫一教師試用，於學年結束前提出改進建議。 |
| 子計畫三 | 分析第二年之資料，並做出第二年報告。有關課程部分，將結果與任課老師討論，以作為其改進教學策略之參考。有關校園文化對創意的影響，有利與不利之因素，與校方討論並建議改建策略。 對第三年新參與創意課程與創意點子比賽之同學進行創造力之評量。 繼續追蹤第一年，第二年曾參與創意課程與創意活動同學之創造力程度。 追蹤第一年曾被訪問的大三同學，以了解其創造力之改變與影響來源。 |
| 第 四 年 |
| 總計畫 | 詳細掌握各子計畫之進度，並定期彙集各子計畫之成果於網上公告，以便各子計畫相互參考。 每月與各子計畫主持人舉行月會，第七學期末，針對各子計畫籌備工作所遭遇之困難，協助解決。 年末舉辦第四次創意教學研討會，除邀請相關學者參加外，並由各子計畫報告計畫成果。 |
| 子計畫一 | 由 11 位專任教師組成的每週三小時之教材設計討論班繼續進行。本年度參與課程設計的受教單位，預計上學期是資訊管理、企業管理，下學期是財務管理、經濟學系。 檢討前三年在教材設計、課程安排 (參考前三年的第一階段評量結果，以及去年首度獲得的第二階段評量結果)、多媒體輔助工具、學輔生訓練與施行方面的可改進之處，作成記錄並在今年試著改進。 在中英數三系，分別舉行系內的教學研討會，將前兩年的教材成果介紹給系內同仁使用。並介紹各個受教單位的特殊教材 做出計畫總檢討的報告書，以及繼續經營 (例如教材的維護更新、未來定期修改或添加教材的機制、學輔生制度) 的企畫書。 |
| 子計畫二 | 邀集本校教務及教學輔導行政系統主管及相關人員會商，將所建構納之教學資料庫及工具箱系統納入本校教學、評量體系。 與本校非同步網路課程相關行政人員會商，將本計畫成果納入本校非同步網路課程架構，將系統開放全校教師與課程參與。 將成果向本校創意小組報告，討論如何將本計畫成果納入本校創意小組發展項目之一，繼續拓展創意教學之理念及實踐。 檢討子計畫成效，並撰寫成果報告。 |
| 子計畫三 | 分析第三年之資料，並做出第三年報告，有關課程部分，將結果與任課老師討論，以作為其改進教學策略之參考。有關校園文化對創意的影響，有利與不利之因素，與校方討論並建議改建策略。 對第四年新參與創意課程與創意點子比賽之同學進行創造力之評量。 繼續追蹤第一年、第二年、第三年曾參與創意課程與創意活動同學之創造力程度。 追蹤第一年曾被訪問的大四同學，以縱切面的了解大學四年在創造力之改變與影響來源。 再針對大一與大四之同學進行隨機抽樣調查，橫切面的比較大學四年教育對其創造力特質之影響與改變，以了解與第一年的調查，在大一與大四同學創造力的差異程度以及創造力改變的因素上有無差異，並與縱切面的結果比較。 四年結果報告的撰寫。 |

（六）整體工作團隊素質與規劃設備︰

子計畫一的主持人單維彰教授自始即為「創意教學推動小組」成員，曾為中文系康來新教授主辦之國際紅樓夢會議提供網路技術支援、與英文系林文淇主任合開創意性實驗課程「英文與數學閱讀---愛麗絲漫遊奇境」廣獲好評、主辦理學院之創意教學研討會並將出版演講集、主持松果多媒體實驗室、在漢聲電臺調頻廣播網主講每週一次的終身學習節目、並從今年起開設「網路多媒體創作」通識課程。

協助中文系教師之協調工作的康來新教授，也是總計畫的主持人，現任中文系系主任。協助英文系教師之協調工作的林文淇教授，也是子計畫二的主持人，現任英文系系主任。協助學輔生之小團體教學技巧培訓、教學效果評量問卷設計的陳斐卿教授，現任「優質教學與學習研究小組」執行秘書，曾任「教育學程中心」主任，並正在協助建立新設之「學習與教學研究所」。參與教材設計或配合教學實驗的教師，分別有中文系的姚振黎、賀廣如、向鴻全、許秦蓁，英文系的陳聖儀、劉碧芬、周慧玲、劉詠華，數學系的林欽誠、趙一峰、夏良忠、許正雄，都是具有教學熱誠與實際經驗的教師，其中多人曾經獲得校內教學優良獎項。

子計畫二的主持人林文淇為中大英文系主任，與協同主持人王鵬堯副教授均為本校創意小組成員，合創有「中大多媒體創意工作坊」開發多媒體網路創意及技術。林文淇自八十五年起即參與本校第一代網路教室系統之開發，爾後於往上設立「中大英語學習資料庫」，同時獲得本校創新教學計畫補助進行「虛擬英語聽講訓練課程」之網路教材設計。王鵬堯副教授過去為本校網路電視台「春天電視台」之創辦人，嫻熟多媒體網路科技，現任網視達公司之顧問。

子計畫三之主持人為中央大學創意小組的課程評量組負責人，自從中央大學設立創意小組來，即持續進行創造力課程的評量工作，所評量過的課程已有數十課程，除獲得中央大學的經費支持外，還是教育部人文社會科學教育改進計劃86年與87年的中央大學通識課程教學方法之改進研究計畫的主持人。本研究因涉及創造力工具與評量方法的本土化，故擬邀請國內在創造力評量有研究的吳靜吉與曹蘭兩位教授為諮詢顧問，以強化本計畫的理論探討。本研究需要校內兩個機構的支援，通識教育中心與諮商輔導中心的支援，前者將在行政經費與空間方面，後者在創造力測驗的施測與訓練方面。

（七）計畫預期進度及成效︰

1.分年之查核點見附表一。

2.預期進度、成果績效及對教學或學生基本能力提昇之可能效益說明如下

子計畫一

| 年度 | 預期進度及成果績效 |
| --- | --- |
| 第一年 | 以數學系兩班、機械系三班為實驗對象。上學期以組成團隊為主要工作，並籌備未來三年的合作受教單位，開始階段性教材的規劃與設計。下學期開始教材設計與製作，首度評量。小規模學輔生上線。 |
| 第二年 | 針對新的受教單位，繼續教材設計與製作。學輔生正式上線。 |
| 第三年 | 加入新的受教單位，繼續教材設計與製作，繼續學輔生培訓。各系的教學觀摩推廣活動。 |
| 第四年 | 加入新的受教單位，繼續教材設計與製作，繼續學輔生培訓。各系的教學觀摩推廣活動。 |

子計畫二

| 年度 | 預期進度及成果績效 |
| --- | --- |
| 第一年 | 設立中心硬體架構；完成工具箱及共同科教學系統初步設計 教師及學生將可上網獲得與教學相關之初步資訊 |
| 第二年 | 工具箱系統相關資料蒐集完成 英語教學資料庫建構完成，可供教師參考以發展類似資料庫系統 學生可於網路上獲得英語學習之多樣化學習內容 |
| 第三年 | 國文、英文、微積分基礎課程教學系統建構完成 完成網路創意教學工具箱之創意教學區及評量系統 建立多媒體及跨學科資料庫，提供教師進行多媒體網路教學資料庫參考 學生可於網路中學習電影及跨學科課程相關課程之內容 |
| 第四年 | 發表成果報告 與校方擬定計畫成果納入學校教學及創意小組體系具體做法（正式成立中大教學資源中心） 學生之創意學習將由一資源中心持續推動 |

子計畫三

| 年度 | 預期進度及成果績效 |
| --- | --- |
| 第一年 | 建立評量大學生創造力程度與因素的評量工具 |
| 第二年 | 建立大學課程對學生創造力的影響模式 |
| 第三年 | 建立創意相關活動對創造力影響之模式 |
| 第四年 | 建立大學校園文化對大學生創造力影響之模式 比較我國大學課程、相關活動與校園文化對大學生創造力的影響程度與因素 |

（八）計畫經費一覽表

詳見附表二、二之1、二之2）

（九）對構想申請書審查意見之回應及說明︰

茲條列審查意見及回應如後︰

- 其子計畫二佔總經費一半，仍需有分項細目，使能判斷其合理性。其餘子計畫尚稱合理。

回應︰已於經費表中列出分項細目。

- 創意學習及統整性課程對提升大學基礎教育有其重要性。分工清楚，較少述及整體整合方式。工作團隊在該校已參與「創意小組」若干年，中文、英文、數學之整合性主題教學是一項頗大膽的創新嘗試，對教學成果有較系統性及長期性的評估計畫，對教學品質及校園文化應頗有幫助。

回應︰已參酌審查意見，編列經費加重總計畫主持人負責整體協調及整合之任務，詳見（五）計畫實施方式。

- 子計畫一若能真的實現是一個很好的開始，他的確以開展學生的思考方式，同一個主題從中文、英文、數學三個層面時進行（但不知數學如何切入？）。子計畫三比較沒有創意，跟以前所看到的專案很相似，還是在做舊式的評量，不知他與其他計畫的相關在哪裡？放在裡面顯的很突兀，為何強調本土？難道在大學中也要強調意識形態？子計畫四要追蹤以前修過創造力的課的學生，評量他們的創造力，這個子計畫需要考量他的邏輯性與合理性。如果修過課就有創造力，那麼有創造力也就不稀奇了。

回應︰

- 經參酌審查意見已經將子計畫三刪除，然而保留其工具箱之設計，但由子計畫一負責學生輔導之部份，子計畫二負責網路系統設計之部份。

- 針對子計畫四之意見回應如下：創造力的形成因素很複雜，有些是人格特質，有些是態度，有些是環境的影響。但這些都是「學習」的結果，人格特質受家庭學習的影響，創造的態度可能是過去經驗的結果，而環境的影響則是現在大學的軟硬體設備與誘因。本研究將對這些因素做一個較全面性的了解。所以，在大學的修課經驗，特別是修過經過設計加強創造力的課程，也有必要去了解這個經驗對同學創造力的影響有多少？更應該去追蹤它的效果或持續性。本計畫是一個實徵性的研究設計，希望能透過實際的驗證找出課程是否能對創造力有些持續的效果，也提供大學教育中強調創造力培育的理論根據。

- 針對數學如何切入之意見回應如下︰

首先，可以就雙方或三方都有興趣的典籍文件，做不同角度的共同閱讀。例如中國古代數學與天文學家祖沖之 (429--500)，根據他的天文觀測與計算，創制新的曆法《大明曆》，向南朝的宋孝武帝上書建議修改曆書，受到傳統文官的強烈反對，指責祖沖之「誣天背經」。祖氏上書辯論，指出科學事實「有形可檢、有數可推」，因而在科學方面，不應「信古而疑今」。這篇論文，就古文觀點必有可說之處，而其論點，雖然遠在一千五百年前，至今仍然可以作為「科學態度」之典範。事實上，祖沖之有生之年並沒有成功地修改曆法，他的兒子祖緪 (部首應改為日) 再接再勵，完成變法。祖氏父子在數學上都有卓越的貢獻，對圓周率的計算結果領先世界達一千年，計算了球的體積公式、解決牟盒方蓋問題，這些都是微積分課本裡面的標準課題。雖然祖氏父子的著作大部分散軼，隋書與唐書中都還有片斷可尋。

稍微近代，清代有一位數學家李善蘭 (1811--1882)，在微積分和組合學上，都有創新的發展。同時他也是近代的翻譯大家，像「函數」、「微積分」、「級數」、「細胞」都出自他的手筆；其中「微積分」這個譯文比原來的英文還要更恰當。除了以文言文從事數學著作或翻譯之外，李氏在上海租界內的【墨海書館】工作期間，也發表政論。一百多年前的政論，如今仍然有可看性。大一學生或許可以針對李善蘭這個人，讀他的兩種不同風格的文章：數學或政論。

英文、或從德、法文翻譯成英文的典籍文件，可能有更多的選擇。近代數學大師G. H. Hardy (1877--1947) 和 M. Kline (1908--1992) 在所著 A Mathematician's Apology 和 Mathematics in Western Culture，都是近代關於數學與西方文化的經典，在英文文字上也有相當高的品質。再早一點，以 Lewis Carroll 為筆名創作「愛麗絲漫遊奇境」而著名的牛津數學家 C. L. Dodgson (1832--1898)，他的兩本愛麗絲故事，以及 The Hunting of the Snark 與 Sylvie and Bruno 都具有相當豐富的英文與數學共同文章。就歐洲文字翻譯成英文的典籍而言，笛卡兒講解析幾何、高斯講地表測量、傅立葉講三角級數，都是大一學生在數學課中可以理解的課題，這些經典文章都是文藻優美、內容深入哲學層面、而在數學技術上屬於高中和大一程度。

在詩文創作方面，有一些可以共同欣賞，甚至於共同創作的題材。例如臺灣彰化人曹開先生，就有許多的詩作與數學有深奧的關聯。舉一首極短的「幾何詩」為例：

方與圓  似剛與柔

圓契合於方

方契合於圓

兩心同一點

這首詩在國文課，自然有它發揮的地方。而數學關聯呢，淺處有正方形的外接圓與內切圓，都是大一學生熟悉的基本幾何；深處有號稱古希臘三大難題的「方圓問題」。這個問題歷經 2100 年而確定它不是「難」，而是「無解」。所涉及的數學故事，幾乎是一部數學發展史，自然有豐富的材料可以編。而且其中一部分，恰好也是大一微積分的範圍。身在臺灣的數學家，例如王九逵、李國偉、方元、單維彰，也都有一些深富數學或計算機風味的詩作，等待國文老師來評比篩選。

說到圓就想到圓周率 Pi。這是個數學中最常見的常數。它的十進制數值大約是3.1415926535... 許多語言中，都有幫助背誦 Pi 的前十幾、二十位數值的打油詩。英文有 How I need a drink, alcoholic of course, ... 到小數點下十四位，還有一個法文詩可以列到小數點下二十多位 (用的是每個字的字母個數)。在中文方面，我們有一首臺灣第一位數學博士---王九逵教授---年輕時的諧音七言詩：「山巔一寺一壺酒...」。

在大學線性代數、管理數學、工程數學這些基礎數學課程中，都會學到對稱方陣這個概念。例如以下就是一個四維的對稱方陣。

4   2   3   5

2   0   8   3

3   8   1   6

5   3   6   8

這種方陣橫著一列一列讀，和直著一行一行讀，是相同的數值。數學課程中，會交代許多關於對稱方陣的性質。而 Carroll 創作了一首罕見的六維對稱詩：

I often wondered when I cursed,

Often feared where I would be ---

Wondered where she'd yield her love,

When I yield, so will she.

I would her will be pitied!

Cursed be love! She pitied me ...

這首詩，如果將每列六個字上下排列整齊，共有 36 個字，橫著唸、直著唸，都一樣。中大數學系八八級的劉德欣，曾經習作一首五維的中文對稱詩：

多說寬容話

說些容人語

寬容是非少

容人非怕譏

話語少譏諷

因為中文方塊字的特性，使得中文寫作的對稱詩最容易讀。這首詩，很明顯地，橫著唸、直著唸都一樣。

中、英、數交集的話題，除了上面的兩個小例子之外，還有一個有趣的例子。大約在 1988 年，一位美國數學家，讀了莊子的寓言之後，創作了一首可以譯作「屠龍記」的英文詩，刊登在美國數學學會的期刊上。那很有中國風味的英文詩，內容是以莊子的故事來諷刺數學界一個現象，其實也可以放大到整個學術界的一個現象。這也是一個三方面都可能有興趣的題材。

以上就是我們目前所想像的範例。希望這些範例足以回答評審委員的疑慮。最後，我們還要提醒，並非整個學期的授課內容都是融合中、英、數的教材。各科還是有其獨立的使命要完成，各系還要藉此計畫的資助，與受教單位的代表教師會談，設計一些受教單位所提出的特殊教材。中、英、數融合的教材，只在特定的時段展現，用以打開大一學生更寬廣的視野，並示範整合性學習與思考的方法，更希望藉此教材讓學生們體認到：所有的學科，都是人類文化活動的一部分產物。

(4) 與原構想申請書不同之理由敘明

說明：本計畫經參酌審查意見後，已將原計畫三刪除，其任務及功能分別由其他計畫承擔。另因原構想書中未考慮本計畫所欲達成之基礎教育提升亦需有符合新課程規劃之多媒體教室，故另編多媒體教室設備二間。計畫之總經額略高於原構想書所編之經費。

三、總主持人簽名：

共同或分項計畫主持人簽名：

年     月     日

校長核章：　　　　計畫管理單位　　　　　會計單位

主管核章：　　　　　　主管核章：

表一：計畫各年度查核點  (總計畫及分項計畫均須填寫)

總計畫名稱：                                                            計畫編號：

| 學年度 計畫序 號及名稱 | 90學年度 | 91學年度 | 92學年度 | 93學年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 總計畫 創意學習 | 空間及硬體設備齊全 | 第一學期末彙整 | 第一學期末彙整 | 第一學期末彙整 |
|  | 第一次成果研討會 | 第二次成果研討會 | 第三次成果研討會 | 總成果研討會 |
| 分項計畫一（名稱：大一共同必修基礎課程協同改進計畫） | 未來三年的合作對象 | 六個階段性教材 | 六個階段性教材 | 六個階段性教材 |
|  | 三個階段性教材 | 網路媒體之評量工具 | 網路媒體之評量工具 | 網路媒體之評量工具 |
|  | 第一階段評量結果 | 第二階段評量結果 | 第三階段評量結果 | 學輔生成效評估 |
| 分項計畫二（名稱：中央大學多媒體教學資源中心） | 第一學期末空間規劃 | 工具箱架構設計 | 工具箱完成 | 與校教務學系統結合 |
|  | 英語學習資料庫 | 多媒體資料庫 | 共同科課程資料庫 | 與校創意小組結合 |
| 分項計畫三（名稱：創意教學、創意活動與校園文化對大學生創造力影響之追蹤研究） | 測量創造力之工具 | 課程評量結果 | 比較第一階段與第二階段課程評量 | 比較四年與其追蹤之課程評量結果 |
|  | 創造力之因素問卷 | 創造力活動成效評估 | 比較第一階段與第二階段創意活動教果評量 | 比較四年與追蹤之創意活動成效評估 |
|  | 測量創造力活動效果之問卷 | 校園文化影響評估 | 第三階段課程與創意活動效果評估結果 | 比較四年與追蹤之校園文化影響評估 |

- 說明：請依據總計畫及分項計畫之分年目標、計畫重點及進度填具分年查核點，俾作為計畫考評之參據。

表二：計畫經費需求表（單位：仟元）

總計畫名稱：                                                            計畫編號：

| 計畫序號 及名稱 | 學年度 | 學校配合經費 | 申請補助經費 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 經常門 | 資本門 | 小計 | 經常門 | 資本門 | 小計 |  |
| 總計畫 創意學習 | 90 | 117.6 | 128 | 245.6 | 470.4 | 512 | 982.4 | 1228 |
|  | 91 | 120.2 | 0 | 120.2 | 480.8 | 0 | 480.8 | 601 |
|  | 92 | 123.2 | 0 | 123.2 | 492.8 | 0 | 492.8 | 616 |
|  | 93 | 123.2 | 0 | 123.2 | 492.8 | 0 | 492.8 | 616 |
|  | 小計 | 484.2 | 128 | 612.2 | 1936.8 | 512 | 2448.8 | 3061 |
| 分項計畫一（名稱：大一共同必修基礎課程協同改進計畫） | 90 | 157.4 | 40 | 197.4 | 629.6 | 160 | 789.6 | 987 |
|  | 91 | 233.2 | 0 | 233.2 | 932.8 | 0 | 932.8 | 1166 |
|  | 92 | 233.2 | 0 | 233.2 | 932.8 | 0 | 932.8 | 1166 |
|  | 93 | 233.2 | 0 | 233.2 | 932.8 | 0 | 932.8 | 1166 |
|  | 小計 | 857 | 40 | 897 | 3428 | 160 | 3588 | 4485 |
| 分項計畫二（名稱：中央大學多媒體教學資源中心） | 90 | 359.8 | 213.8 | 573.6 | 1439.2 | 855.2 | 2294.4 | 2868 |
|  | 91 | 359.8 | 0 | 359.8 | 1439.2 | 0 | 1439.2 | 1799 |
|  | 92 | 359.8 | 0 | 359.8 | 1439.2 | 0 | 1439.2 | 1799 |
|  | 93 | 359.8 | 0 | 359.8 | 1439.2 | 0 | 1439.2 | 1799 |
|  | 小計 | 1439.2 | 213.8 | 1653 | 5756.8 | 855.2 | 6612 | 8265 |
| 分項計畫三（名稱：創意教學、創意活動與校園文化對大學生創造力影響之追蹤研究） | 90 | 123.8 | 20 | 143.8 | 495.2 | 80 | 575.2 | 719 |
|  | 91 | 123.8 | 0 | 123.8 | 495.2 | 0 | 495.2 | 619 |
|  | 92 | 123.8 | 0 | 123.8 | 495.2 | 0 | 495.2 | 619 |
|  | 93 | 123.8 | 0 | 123.8 | 495.2 | 0 | 495.2 | 619 |
|  | 小計 | 495.2 | 20 | 515.2 | 1980.8 | 80 | 2060.8 | 2576 |

| 全程經費 | 90 | 706 | 401.8 | 1107.8 | 2824 | 1607.2 | 4431.2 | 5539 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 91 | 781.8 | 0 | 781.8 | 3127.2 | 0 | 3127.2 | 3909 |
|  | 92 | 781.8 | 0 | 781.8 | 3127.2 | 0 | 3127.2 | 3909 |
|  | 93 | 781.8 | 0 | 781.8 | 3127.2 | 0 | 3127.2 | 3909 |
|  | 總計 | 2454.4 | 401.8 | 2856.2 | 12205.6 | 1607.2 | 13812.8 | 17266 |

註：1.申請補助經費項目不含：（1）建築經費；（2）與教學無關之設備經費；（3）增聘專任師資經費（短期客座教授等除外）；（4）行政管理費。　2.「學校配合經費」欄請確實填列，未來將作為計畫考評之參據。　3.各項（欄）經費均以『千元』為單位，請確實核算無誤。

表二之1：申請補助經費明細表—經常門（一）

總計畫名稱：創意學習                                             計畫編號：H015

| 學年度 | 項 目 | 需求經費（仟元） | 說 明 （請詳述需求項目之用途及其經費計算公式） |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 | 碩士級兼任行政助理 | 240 | 協助主持人及負責各子計畫之相行政業務5000*12*4元 |
|  | 座談會出席費 | 30 | 邀請相關專家學者舉行座談以及年末計畫成果發表1000*30 |
|  | 報告印製費 | 40 | 整合三子計畫之成果報告 |
|  | 雜費 | 15 | 上述經費*5%一般雜支 |
|  | 小計 | 325 |  |
| 91 | 碩士級兼任行政助理 | 240 | 協助主持人及負責各子計畫之相行政業務5000*12*4元 |
|  | 座談會出席費 | 30 | 邀請相關專家學者舉行座談以及年末計畫成果發表1000*30 |
|  | 報告印製費 | 40 | 整合三子計畫之成果報告 |
|  | 雜費 | 15 | 上述經費*5%一般雜支 |
|  | 小計 | 325 |  |
| 92 | 碩士級兼任行政助理 | 240 | 協助主持人及負責各子計畫之相行政業務5000*12*4元 |
|  | 座談會出席費 | 30 | 邀請相關專家學者舉行座談以及年末計畫成果發表1000*30 |
|  | 報告印製費 | 40 | 整合三子計畫之成果報告 |
|  | 雜費 | 15 | 上述經費*5%一般雜支 |
|  | 小計 | 325 |  |
| 93 | 碩士級兼任行政助理 | 240 | 協助主持人及負責各子計畫之相行政業務5000*12*4元 |
|  | 座談會出席費 | 30 | 邀請相關專家學者舉行座談以及年末計畫成果發表1000*30 |
|  | 報告印製費 | 40 | 整合三子計畫之成果報告 |
|  | 雜費 | 15 | 上述經費*5%一般雜支 |
|  | 小計 | 325 |  |
| 總計 | 1300 |

註：1.各項經費總計請與表二核對無誤。　2.總計畫與分項計畫之經費需求請分頁填寫。

表二之1：申請補助經費明細表—經常門（二）

分項計畫序號及名稱：１、大一共同必修基礎課程協同改進計畫         計畫編號：H015-1

| 學年度 | 項 目 | 需求經費（仟元） | 說 明 （請詳述需求項目之用途及其經費計算公式） |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 | 碩士級兼任助理 | 240 | 40000元*6人 |
|  | 兼任鐘點費 | 345 | 685元*3學分*1人 * 3系 * 18 週* 1學期 （第1學期共同科負責3系副教授各3人） 685元*3學分*2人 * 3系 * 18 週* 1學期 （第2學期共同科負責3系副教授各3人） 685元*3學分*1人 * 2系 * 18 週* 1學期 （第2學期2受教系副教授各1人） 685元*2人*9小時*1學期（學輔生訓練課程） |
|  | 學輔生工讀金 | 90 | 80元 *5 人* 3科 * 5 小時* 15週*1學期 |
|  | 資料蒐集費 | 75 | 25000元*3系 |
|  | 雜費 | 37 | 上述總和5% |
|  | 小計 | 787 |  |
| 91 | 碩士級兼任助理 | 240 | 40000元*6人 |
|  | 兼任鐘點費 | 616 | 685元*3學分*3人 * 3系 * 18 週* 2學期 （全年共同科負責3系副教授各3人） 685元*1人3學分* * 2系 * 18 週* 2學期 （第2學期2受教系副教授各1人） 685元*2人*9小時*2學期（學輔生訓練課程） |
|  | 學輔生工讀金 | 180 | 80元 *5 人* 3科 * 5 小時* 15週*2學期 |
|  | 資料蒐集費 | 75 | 25000元*3系 |
|  | 雜費 | 55 | 上述總和5% |
|  | 小計 | 1166 |  |
| 92 | 碩士級兼任助理 | 240 | 40000元*6人 |
|  | 兼任鐘點費 | 616 | 685元*3學分*3人 * 3系 * 18 週* 2學期 （全年共同科負責3系副教授各3人） 685元*1人3學分* * 2系 * 18 週* 2學期 （第2學期2受教系副教授各1人） 685元*2人*9小時*2學期（學輔生訓練課程） |
|  | 學輔生工讀金 | 180 | 80元 *5 人* 3科 * 5 小時* 15週*2學期 |
|  | 資料蒐集費 | 75 | 25000元*3系 |
|  | 雜費 | 55 | 上述總和5% |
|  | 小計 | 1166 |  |
| 93 | 碩士級兼任助理 | 240 | 40000元*6人 |
|  | 兼任鐘點費 | 616 | 685元*3學分*3人 * 3系 * 18 週* 2學期 （全年共同科負責3系副教授各3人） 685元*1人3學分* * 2系 * 18 週* 2學期 （第2學期2受教系副教授各1人） 685元*2人*9小時*2學期（學輔生訓練課程） |
|  | 學輔生工讀金 | 180 | 80元 *5 人* 3科 * 5 小時* 15週*2學期 |
|  | 資料蒐集費 | 75 | 25000元*3系 |
|  | 雜費 | 55 | 上述總和5% |
|  | 小計 | 1166 |  |
| 總計 | 4485 |

註：1.各項經費總計請與表二核對無誤。　2.總計畫與分項計畫之經費需求請分頁填寫。

表二之1：申請補助經費明細表—經常門（二）

分項計畫序號及名稱：2、中央大學多媒體教學資源中心         計畫編號：H015-2

| 學年度 | 項 目 | 需求經費（仟元） | 說 明 （請詳述需求項目之用途及其經費計算公式） |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 | 專任助理 | 1478 | (34,000+2500保險費)/月* 13.5 月*3人（行政／企劃、工程組、營運組各1人，分別負責網站規劃、風格設計、網路活動設計、教學網站程式設計、教材資料庫程式設計、評量資料庫程式設計、支援其他子計劃所需之網路程式設計及網站營運等工作） |
|  | 工讀生 | 180 | 2500元*12月*6人（協助中心營運） |
|  | 差旅費 | 24 | 2000*12月 |
|  | 資料蒐集費 | 80 | 相關軟體等資料之蒐集 |
|  | 雜費 | 37 | 上述經費之5%以內 |
|  | 小計 | 1799 |  |
| 91 | 專任助理 | 1478 | (34,000+2500保險費)/月* 13.5 月*3人（行政／企劃、工程組、營運組各1人 |
|  | 工讀生 | 180 | 2500元*12月*6人（協助中心營運） |
|  | 差旅費 | 24 | 2000*12月 |
|  | 資料蒐集費 | 80 | 相關軟體等資料之蒐集 |
|  | 雜費 | 37 | 上述經費之5%以內 |
|  | 小計 | 1799 |  |
| 92 | 專任助理 | 1478 | (34,000+2500保險費)/月* 13.5 月*3人（行政／企劃、工程組、營運組各1人 |
|  | 工讀生 | 180 | 2500元*12月*6人（協助中心營運） |
|  | 差旅費 | 24 | 2000*12月 |
|  | 資料蒐集費 | 80 | 相關軟體等資料之蒐集 |
|  | 雜費 | 37 | 上述經費之5%以內 |
|  | 小計 | 1799 |  |
| 93 | 專任助理 | 1478 | (34,000+2500保險費)/月* 13.5 月*3人（行政／企劃、工程組、營運組各1人 |
|  | 工讀生 | 180 | 2500元*12月*6人（協助中心營運） |
|  | 差旅費 | 24 | 2000*12月 |
|  | 資料蒐集費 | 80 | 相關軟體等資料之蒐集 |
|  | 雜費 | 37 | 上述經費之5%以內 |
|  | 小計 | 1799 |  |
| 總計 | 7196 |

註：1.各項經費總計請與表二核對無誤。　2.總計畫與分項計畫之經費需求請分頁填寫。

表二之1：申請補助經費明細表—經常門（四）

分項計畫序號及名稱：３、創意教學、創意活動與校園文化對大學生創造力影響之追蹤研究    計畫編號：H015-3

| 學年度 | 項 目 | 需求經費（仟元） | 說 明 （請詳述需求項目之用途及其經費計算公式） |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 | 碩士級專任研究助理 | 459 | 協助相關行政及評量事務（34,000x13.5） |
|  | 大學部工讀生 | 15 | 大學部學生（2500x12x2） |
|  | 兼職酬金 | 86 | 1600元x3小時x2人x9月(講座鐘點費) |
|  | 資料蒐集費 | 30 | 相關圖書、軟體及影印資料等 |
|  | 雜費 | 29 | 郵電，文具等（上述經費5%以內） |
|  | 小計 | 619 |  |
| 91 | 碩士級專任研究助理 | 459 | 協助相關行政及評量事務（34,000x13.5） |
|  | 大學部工讀生2名 | 15 | 大學部學生（2500x12x2） |
|  | 兼職酬金 | 86 | 1600元x3小時x2人x9月(講座鐘點費) |
|  | 資料蒐集費 | 30 | 相關圖書、軟體及影印資料等 |
|  | 雜費 | 29 | 郵電，文具等（上述經費5%以內） |
|  | 小計 | 619 |  |
| 92 | 碩士級專任研究助理 | 459 | 協助相關行政及評量事務（34,000x13.5） |
|  | 大學部工讀生2名 | 15 | 大學部學生（2500x12x2） |
|  | 兼職酬金 | 86 | 1600元x3小時x2人x9月(講座鐘點費) |
|  | 資料蒐集費 | 30 | 相關圖書、軟體及影印資料等 |
|  | 雜費 | 29 | 郵電，文具等（上述經費5%以內） |
|  | 小計 | 619 |  |
| 93 | 碩士級專任研究助理 | 459 | 協助相關行政及評量事務（34,000x13.5） |
|  | 大學部工讀生2名 | 15 | 大學部學生（2500x12x2） |
|  | 兼職酬金 | 86 | 1600元x3小時x2人x9月(講座鐘點費) |
|  | 資料蒐集費 | 30 | 相關圖書、軟體及影印資料等 |
|  | 雜費 | 29 | 郵電，文具等（上述經費5%以內） |
|  | 小計 | 619 |  |
| 總計 | 2576 |

註：1.各項經費總計請與表二核對無誤。　2.總計畫與分項計畫之經費需求請分頁填寫。

表二之2：申請補助經費明細表—資本門（一）

總計畫名稱：創意學習                                             計畫編號：H015

| 學年度 | 項 目 | 需求經費（仟元） | 說 明 （請詳述需求項目之用途及其經費計算公式） |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 | 電腦PC及相關設備 | 150 | 助理用1台、建立多媒體教室2台含印表機50000*3 |
|  | 單槍投影機 | 270 | 建立多媒體教室教學使用135000*2 |
|  | 影音播映設備 | 220 | DVD播映機、VCR、擴大機、喇叭120000*2 |
|  | 小計 | 640 |  |
| 91 |  |  |  |
|  | 小計 | 0 |  |
| 92 |  |  |  |
|  | 小計 | 0 |  |
| 93 |  |  |  |
|  | 小計 | 0 |  |
| 總計 | 640 |

註：1.各項經費總計請與表二核對無誤。　2.總計畫與分項計畫之經費需求請分頁填寫。

表二之2：申請補助經費明細表—資本門（二）

分項計畫序號及名稱：１、大一共同必修基礎課程協同改進計畫         計畫編號：H015-1

| 學年度 | 項 目 | 需求經費（仟元） | 說 明 （請詳述需求項目之用途及其經費計算公式） |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 | 電腦PC及相關軟硬體 | 200 | 主持人及協同主持人助理協助相關教學、教材編纂使用50000*4 |
|  | 小計 | 200 |  |
| 91 |  |  |  |
|  | 小計 | 0 |  |
| 92 |  |  |  |
|  | 小計 | 0 |  |
| 93 |  |  |  |
|  | 小計 | 0 |  |
| 總計 | 200 |

註：1.各項經費總計請與表二核對無誤。　2.總計畫與分項計畫之經費需求請分頁填寫。

表二之2：申請補助經費明細表—資本門（三）

分項計畫序號及名稱：2、中央大學多媒體教學資源中心                    計畫編號：H015-2

| 學年度 | 項 目 | 需求經費（仟元） | 說 明 （請詳述需求項目之用途及其經費計算公式） |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 | 電腦PC及相關軟硬體 | 246 | 專兼任助理使用PC共5部40000*5;印表機2部15000*2;掃描器2台8000*2， |
|  | 多媒體製作設備 | 600 | 進行多媒體教材之設計及製作（含攝影機、電腦剪輯系統等） |
|  | 網站伺服器 | 250 | 架設工具箱等教學網站 |
|  | 小計 | 1069 |  |
| 91 |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |
| 92 |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |
| 93 |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |
| 總計 | 1069 |

註：1.各項經費總計請與表二核對無誤。　2.總計畫與分項計畫之經費需求請分頁填寫。

表二之2：申請補助經費明細表—資本門（四）

分項計畫序號及名稱：３、創意教學、創意活動與校園文化對大學生創造力影響之追蹤研究  計畫編號：H015-3

| 學年度 | 項 目 | 需求經費（仟元） | 說 明 （請詳述需求項目之用途及其經費計算公式） |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 | 電腦及相關軟硬體 | 100 | 兼任助理分析評量用50000*2，含印表機2台 |
|  | 小計 |  |  |
| 91 |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |
| 92 |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |
| 93 |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |
| 總計 | 100 |

註：1.各項經費總計請與表二核對無誤。　2.總計畫與分項計畫之經費需求請分頁填寫。

# Text boxes

學務處

學生團體

多媒體實驗室

創意點子比賽

創意工作坊

中央獨賣

創 意 月

創意教學研討會

創意小組

校    長

- 創意工程設計課程

- Alice in Wonderland

(英文/數學課程)

- 亞卓市

PI:單維彰

※共同教學

．中文

．英文

．微積分

※其他課程

PI:康來新

CoPI:葉永烜

創意學習

PI:王燦槐

評     估

單維彰、林文淇

工 具 箱

PI:林文淇

資源中心