教育部委託辦理2008年APEC數學教學研究計畫
工作進度計畫

一、計畫主持人：台灣大學數學科學中心主任林長壽

二、協同主持人：中央大學數學系副教授單維彰

台北市東門國小教師林淑君

三：參與人員：

翁秉仁，台灣大學數學系副教授

陳俊瑜老師，花蓮縣吉安國小，五年級授課教師

張麟偉老師，花蓮縣稻香國小，六年級授課教師

| 期程 | 工作進度 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 97年1月 | 第一次會議（97.01.19） 商訂授課單元為 五年級：「線對稱圖形」，翰林版第十冊 六年級：「怎樣解題」，南一版第十二冊 |  |
| 97年2月 | 第二次會議（97.02.22） 商訂工作進度及分配，籌備拍攝與剪接事宜，研議並執行攝影剪輯之工作招標事宜。 |  |
| 97年3月 | 第三次會議（97.03.22） 1.陳老師及張老師提出教案，全體討論教案，預期學生的反應並研擬對策，想像赴APEC會議時報告的內容，據以安排觀察及錄影剪輯的重點。排定攝影及觀察日期。 2.辦理教學攝影採購案招標事宜 |  |
| 97年4月 | 第四次會議（97.04.19） 確認教案，研討拍攝流程，協調觀察人員與往返交通或住宿事宜。 |  |
| 97.05.12—16 | 執行教學 本週內授課，一單元三或四節課全程錄影，並有研究者現場觀察做紀錄。實際觀察之日期與課次未定。 |  |
| 97.05.19—30 | 影片剪輯 與合約廠商協力完成編輯。 |  |
| 97年6月 | 第五次會議（） 看編輯後之影片，商討字幕或其他後製作，撰寫APEC會議報告並準備投影片。 |  |
| 97年7月 | 第六次會議（） 1.討論APEC會議報告及投影片初稿。 2.寄出APEC會議報告 |  |
| 97年8月 | 參加泰國APEC數學教學研究國際研討會 |  |
| 97年9～11月 | 籌備97年12月底至日本參加APEC數學教學國際研討會資料 |  |
| 97.12.06 | 第八次會議 撰寫結案97年計畫結案報告。 |  |