計畫編號：H015 提昇大學基礎教育計畫 修正後詳細計畫書 創意學習 Creative Learning 全 程 計 畫：自民國90年9 月 至民國 94 年8月 止 國立中央大學 九十年八月二十二日

「提昇大學基礎教育計畫」修正後詳細計畫書

一、基本資料

總主持人：        帷來新            服務單位：    國立中央大學中文系

共同或分項計畫主持人     葉永烜、單維彰、林文淇、王鵬堯

計畫編號：     H015

總計畫名稱：                  創  意  學  習

計畫執行期限： 90 年 8月1日 至    94  年 7月31日

| 學年度 | 核定補助經費之經常門(A) | 核定補助經費之資本門(B) | 合計(C=A+B) | 學校配合款(D) | 總計(C+D) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | 1224.96 | 693.12 | 1918.08 | 353.9 | 2271.98 |
| 91 | 1347.8 | 0 | 1347.8 | 279.6 | 1627.4 |
| 92 | 1347.8 | 0 | 1347.8 | 279.6 | 1627.4 |
| 93 | 1347.8 | 0 | 1347.8 | 279.6 | 1627.4 |
| 總計 | 5,268.48 | 693.12 | 5,961.48 | 1,192.70 | 7,154.18 |

申請補助經費：    7154.18     （千元）

計畫主領域：（單選）

□ 1.生命科學領域（B）          □ 2. 工程與應用科學領域（E）

(  3.人文與社會科學領域（H）    □ 4. 自然科學領域（N）

- 5.整合性（I）

聯絡電話：    03-4227151-3100       傳真號碼：      03-4229294

電子郵件信箱：___________ ncu3100@ncu.edu.tw _________________________

二、「提昇大學基礎教育計畫」詳細計畫

- 計畫緣起與目的︰

Ｉ。緣起：

中央大學研教之二大宗旨為「永續發展」及「創意教學」。目的在於教育新一代的青年，終身能夠以創意來改善社會生活，並由此推動整個國家和世界的永續發展。過去幾年，是由一個創意小組來推動校內的幾項比較獨特的有關活動（見圖一）。各項計畫至今已經行之有素。可以特別一提的便是主持亞卓市的陳德懷教授，過去就是創意小組的執行秘書。不少具前瞻性的想法亦因此而孕育。本計畫的緣起乃是過去持續思考如何將已有基礎的創意構想、單位與活動（如「創意工作坊」、「多媒體實驗室」、「創意教學研討會」）與本校共同科目之教學，以及本校教育學程中心與學生輔導中心可提供之教學及評估功能結合，成一有彈性和動力的教學架構。

如圖二所示，這計畫是深具全校性及跨領域的特色。計畫的核心乃是數學系單維彰教授所主持之子計畫一︰大一國、英文和微積分的共同教學。該計畫由國內各大專院校皆須提供之基礎教育科目著手，藉由跨科系教師的合作，試圖尋求具創意之教學法與教材。此一計畫將由英文系林文淇主任與環工所的王鵬堯副教授所主持之子計畫二︰資源中心來協助創意的開發與提供網路的資源。林、王二位教師乃是本校多媒體創意工作坊的主持人，對於網路的多媒體技術開發與運用已累積數年之經驗，藉由此次計畫的整合將可提供本校提升基礎教育的最佳助力。任何教學的成效皆需藉由不斷的評估來確定，本計畫之子計畫三即是學生輔導中心王燦槐副教授之「評估方法」，透過評估系統之建立，將能夠定期自我檢視教學與教材的創意指數與成效。除此之外，本計畫更將在本校教育學程中心的協助下由子計畫一、二的主持人負責開展本土化的創意教學工具箱和教材資料庫的建立。此一極富意義與深具開創性的計畫由中文系主任康來新教授主持，共同主持人為理學院院長葉永烜教授，也是本校在新世紀大步踏出跨院整合的重要開始。

ＩＩ、重要性、特色、與學校校務發展計畫之關聯性

國內大學教育近年來已逐漸露出嚴重危機，大學教育在科技掛帥的社會發展中已演變成技術訓練取代完整教育的情況。大學所教育出來的學生，雖名為「高級知識分子」，其實往往卻只是「高級技士」。另一方面，由於理工與人文在大學教育愈來愈專業的分科中，彼此漸行漸遠，導致國內理工人才普遍人文素養缺乏（許多網站空有技術架構而無內容即是一例），而人文科學生亦普遍被科技快速的發展所拋棄，以致於雙方之發展皆明顯受到侷限。我國產業與企業界近年來疾呼我國的人才普遍缺乏創意，即是此一教育偏差發展的後果。

此一整合型計畫之特色即是企圖透過本校跨科系教師之整合，在大一基礎教育實施階段即提供具有創意且跨領域之教學與教材，一方面可提升基礎教育之內涵與效果，另一方面更是讓創意與整合式的學習成為學生習以為常的思考與研究模式。由於過內高等教育之經費已逐年縮減，在可見的未來各校自籌經費之比例將急劇升高。各校如何在有限的教育資源下提供最佳之教育品質已是刻不容緩的當務之急。本計畫所擬開發之創意教學與學習模式以及教材，將可於四年後成為本校及國內各校隨時可參考採用之資源，屆時更可透過目前教育部積極推展的非同步網路課程的方式，成為本校推廣教育之教學內容，一方面服務社會，另一方面則開發本校經費之來源。

ＩＩＩ、目的︰

本計畫期望透過教育部之補助，於四年內 (A)建立大學英文、微積分共同必修科目具有創意之教學方法與教材供本校及他校教師參考；(B)提供共同科建立創意教學法與教材設計之模式供其他課程教師參考；(C)建立本校及國內各大學建立一個能夠利用網路與多媒體來提供創意教學與學習的整合環境。

（二）發展基礎與條件︰

國立中央大學無疑為國內發展結合網路與多媒體創意教學的領導者。本校於一九九七年即由校長劉兆漢院士親自設立國內校園首創的「松果創意小組」，結合本校各學院具創意的熱心教師，分成教學組、活動組與創意實驗室三組，為提升本校創意而共同努力。四年來創意小組舉辦了四屆全校教職員生的創意點子競賽，前後共十餘門創意實驗課程，如英文系與數學系教師合作之「英文與數學閱讀︰愛麗絲夢遊仙境」，以通識與理學院為主題的兩次創意教學研討會，和一個開放全校學生自由使用的「松果多媒體實驗室」提供學生設計各種創意作品之機會。除此之外，本校資工系及各系教師過去在資訊網路與多媒體方面之成就非凡。陳德懷教授所主持之亞卓市卓越計畫，目前已是國內最大的教育入口網站，也將是本計畫合作之網站。另外，本計畫子計畫二之協同主持人王鵬堯副教授於一九九七年及積極投入開發網路電視，成立「Spring TV」電台，並與林文淇老師在二０００年於文學院成立「多媒體創意工作坊」，除開發網路多媒體技術外，並進行網路英文教學之研發。

本校中、英、數三系均有專任教師二、三十位，師資人力不虞缺乏，且硬體設備大致充足，透過合作開發的模式，計畫所需網路平台等主要硬體設備皆已俱全。本校新建國鼎紀念圖晸館（目前亞卓市所在）及二年內將興建之文三館皆可提供本計畫所需之空間。

（三）計畫概述說明︰

１、總計畫與分項計畫間的整合架構與互動關係

本計畫共有二項子計畫︰

子計畫一：大一共同必修基礎課程協同改進計畫

主持人：單維彰（數學系） 共同主持人：康來新（中文系）、林文淇（英文系）

子計畫二：中央大學多媒體教學資源中心

主持人：林文淇（英文系）共同主持人：王鵬堯（環工所）

子計畫一執行主要的教學活動，設計創新的教材內容與評量內容，以及督控學輔生之學科能力水準。此計畫產生之資料的數位化、以及所有創新教材所需之電腦技術，均由子計畫二統籌支援，並由子計劃一與二共同建立創意教學之工具箱，以提供教師與學生隨時之支援。以上所述的二個子計畫除以「共同教學」子計畫的進展做試點外，亦會積極的應用在中大其他課程，一個好例子便是工學院機械系的「創新工程設計課程」。我們最終的目標是能夠把這個系統去蕪存菁，使它成為中大創意教學的一個典範，從此落實學校宗旨，更希望可以把這個範本(template)提供其他院校使用或參考。

（二）、子計畫內容概述︰

子計畫一︰

創意之養成訓練，雖沒有一定方法也並非沒有脈絡可循。我們認為，創意的元素包括跨領域知識的融通和全方位思維的刺激。而且，我們認為這些訓練不能倚賴零散的選修課、並且要儘早開始。因此，我們發現，與其另闢新徑，不如就利用現行制度中國、英、微積分這三門大多數大一學生的共同必修課。除了在這三個老瓶子中，注入創意的新酒之外，這三門課也經常接到受教單位提出的各種改革要求。雖然個別的基礎必修課改革工作，總是在進行當中，卻不曾有機會全面地檢討與研究。

因此，我們藉此機會提出一個跨全校所有大學部教學單位的基礎性計畫。由中文、英文、數學三個授課單位的教師，邀請全校受教單位之教師共同參與，從內容、教法、評量與補救四個方面，進行教學活動之再創造與再設計，以期提升教與學的效率、落實基礎教育成為終身學習之根本共通能力、拓展跨領域學習與創意思維之宏觀興趣，以及滿足受教單位之個別需求。

(1). 階段性教學與評量，並配合受教單位之個別興趣

按照學習之主題或按照邏輯之順序，將國、英、數三科之授課與評量內容重劃，使得課程之分段更細，評量之內容與目標更明確，學習狀況的回饋更準確而且迅速。

- 原則上每學期分成四個階段，由授課單位邀請受教單位合作開發有個別學科特色的階段性教材與評量內容，分四年逐步完成。

- 完成後的教材庫，超過一班一學年所需，任課老師可以自行選擇配套。

- 針對某學科設計的教材，可以被其他學科選用，作為跨領域學習和通識眼光的培養。

- 凡是技能性評量，皆行之以電子媒體，使得在評量中立即回饋，且可以反覆操作。同時藉此增強學生的責任感與自律性。

- 每個階段皆有其立即補救的時程，由學輔生團隊進行，詳於後。

(2).大一國文、英文、數學聯合主題式教學 (Theme-Based Learning)

每學期之國英數課程中，規劃一個階段，設計主題式教學之教材教案。其主題亦應配合受教單位之興趣，由三門課的教師以三種面向同時闡述之。其目的是利用必修基礎課程來拓展跨領域學習與通識思維之宏觀興趣。

- 有感於語文與數學同為終身學習之根本共通能力，而文學院歷來沒有數學課程，令人遺憾。故中文與英文系主任，已同意自本計畫開始時試行中、英兩系的數學課程，依照本計畫之精神設計教材教法。

子計畫二︰

基礎教育的提升，最直接的實踐應具體實現在課程的教學中，但若要確保教學與學習效果的優質，必須有強而有力的網路資源的支持。尤其目前教材與教法皆強調須活潑化、多媒體化與網路化的時代，一個以網路為主、具備多媒體網頁設計與加工能力的資源中心將能夠輔助本校教師的教學與學生的學習，大大提升本校基礎教育品質。此中心應由一群專職企劃與技術人員及工讀生組成，在中大原有的「創意實驗室」以及「多媒體創意工作坊」的基礎上建立一個強大的教學資源與支援網路系統，提供下列四項服務︰

- 教材、教案及相關教學資料的資料庫：

以子計畫一之共同科課程為主，其他課程為輔，建立一套自動化系統協助教師將各自累積之課程說明、教學講義、題庫、相關書目／網站等資料上網，並建構成為一完整的教學資料庫，使教學資料不僅被儲存方便有需要的教師與學生使用；同時透過詳細的索引欄位設計後，使資料於被查詢時可檢索以提供跨領域之連結，作為教師教學及學生學習之參考。

- 教學活動的支援站：

與子計畫一配合，提供補救教學網站服務。尤其本計畫將與本校亞卓市合作，利用其網路教室EduClass的系統提供本校各課程網路教室之服務；與本校教育學程中心合作，為教師設計一討論與連絡網站提供教師連絡及教學心得分享之園地以及定期提供教學相關理論及實務資訊；

- 課程的創意加工站︰

透過網路的多媒體特性，結合創意企劃、網頁設計、系統語言、美工設計等專職人才的創意加工團隊，協助子計畫一之教師將課程相關內容製作成具創意的網路多媒體教材以及教學輔助資料。

３、分年計畫重點

| 第 一 年 |
| --- |
| 子計畫一 | 協調國文、英文、微積分教師與團隊組成。安排預定未來三年的外系教師參與順序。 試做第一階段教學評量。 設計學輔生的招募規則與訓練方法，開始首批的學輔生。 |
| 子計畫二 | 確立與本校亞卓市合作模式。 確立計畫網路整體系統及硬體架構。 |
| 第 二 年 |
| 子計畫一 | 六個階段性教材與網路評量媒體之設計。 繼續第一階段的教學評量。 |
| 子計畫二 | 建立網路創意教學工具箱基礎系統模式。 建立單一學科教學資料庫之參考模式。 |
| 第 三 年 |
| 子計畫一 | 再六個階段性教材與網路評量媒體之設計。 繼續第一階段的教學評量，試做第二階段教學評量。 中、英、數三系同仁之教學研討會，開始推廣前兩年的教材成果，邀請系內同仁採用。 |
| 子計畫二 | 完成基礎課程教學整合系統。 完成網路創意教學工具箱之創意教學區。 建立多媒體及跨學科資料庫之參考模式。 |
| 第 四 年 |
| 子計畫一 | 再六個階段性教材與網路評量媒體之設計。 所有完成的教材，做一次總整理。 檢討第一階段、第二階段教學評量的結果。 中、英、數三系同仁之教學研討會，推廣前三年的教材成果，邀請系內同仁採用。 |
| 子計畫二 | 計畫成果檢討及報告撰寫。 將成果納入學校行政及教學體系。 將成果提供學校創意小組參考，以持續發展創意教學理念，並達成提升基礎教育之目標。 |

（四）、計畫管理︰

本計畫由中文、英文、數學三系參與研擬教材的教師，定期聚會設計創意性整合教材。定案後交給子計畫二之企畫人員製作，並在學期中選定一個時段實行。而受教單位也有教師受邀參與，分別與中文、英文、數學三系教師聚會，商談針對個別對象的教材、教法、評量方法。為使參與教師有充裕的時間投入討論與設計，由本計畫提供兼任教師鐘點費，替代參與教師在本科系的高年級選修課程。當教材經過一回試教、修改之後，進入子計畫二之教材教法資源中心，此後邀請三系教師參與教學觀摩與研討會，推廣這些成果。

本計畫由文學院中文系主任及理學院院長共同主持，由於參與計畫之教師將能夠獲得補助由兼任教師替代至少三小時課程，因此能夠每週定期聚集討論。

（五）實施方式︰

| 第 一 年 |
| --- |
| 總計畫 | 建立網上管理系統，詳細掌握各子計畫之進度，並定期彙集各子計畫之成果於網上公告，以便各子計畫相互參考。 每月與各子計畫主持人舉行月會，第一學期末，針對各子計畫籌備工作所遭遇之困難，協助解決。 年末舉辦第一次創意教學研討會，除邀請相關學者參加外，並由各子計畫報告第一年成果。 |
| 子計畫一 | 聘用專任助理並施以訓練。 上學期的主要工作是籌備，中英數三系各有一名兼任教師的名額可用，由三系之主要協調教師用來減輕自己的授課量。應在暑假中盡快聘用。到了下學期各仍有一名兼任教師的名額，應在上學期就開始為主要參與教材設計的老師找兼任代課老師。 下學期開始全規模的工作。既然有了兼任代課老師，參與子計畫的老師要把這個計畫當作一門課的工作份量來做。透過每週三小時的定期聚會，經由密集的腦力激盪，產生默契、達成共識、激發創意、完成工作。並且每個月都能確實整理出所設計的教材中，用到多媒體輔助工具部份的腳本與分鏡圖，交給子計畫二去製作完成。 第一學年的上學期，因為還在籌備階段，沒有邀請受教單位的老師參加。下學期預計邀請物理系和機械系，各請一位代表教師參與。他們也應該參與每週三小時的例行聚會討論。 |
| 子計畫二 | 聘任對作人員並施以訓練。 與本校亞卓市相關人員於上半學期積極會商，下半學期確立合作模式。 透過企劃助理與技術助理持續之合作開發，建立教學資料庫及網路工具箱應具備之功能、特色與系統架構。 與子計畫一、三配合，透過每月專任助理與參與計畫教師定期開會討論之方式，蒐集相關課程、評量、教學內容，設計教學工具箱系統 建立英文教學系統（含評量及補助教學功能） |
| 第 二 年 |
| 總計畫 | 詳細掌握各子計畫之進度，並定期彙集各子計畫之成果於網上公告，以便各子計畫相互參考。 每月與各子計畫主持人舉行月會，第三學期末，針對各子計畫籌備工作所遭遇之困難，協助解決。 年末舉辦第二次創意教學研討會，除邀請相關學者參加外，並由各子計畫報告第二年成果。 |
| 子計畫一 | 由中英數三系各一位教師，以及兩位受教單位的代表教師所組成的教材設計討論班，以每週三小時的固定時間聚會，經由密集的腦力激盪，產生默契、達成共識、激發創意、完成工作。並且每個月都能確實整理出所設計的教材中，用到多媒體輔助工具部份的腳本與分鏡圖，交給子計畫二去製作完成。 本年度參與課程設計的受教單位，預計上學期是化學、生命科學，下學期是大氣科學、地球科學。 檢討第一年在教材設計、課程安排 (參考第一年的評量結果)、多媒體輔助工具、學輔生訓練與施行方面的可改進之處，作成記錄並在第二年試著改進。 |
| 子計畫二 | 建立網路創意教學工具箱基礎系統模式。 建立微積分教學系統（含評量及補助教學功能）。 |
| 第 三 年 |
| 總計畫 | 詳細掌握各子計畫之進度，並定期彙集各子計畫之成果於網上公告，以便各子計畫相互參考。 每月與各子計畫主持人舉行月會，第五學期末，針對各子計畫籌備工作所遭遇之困難，協助解決。 年末舉辦第三次創意教學研討會，除邀請相關學者參加外，並由各子計畫報告第三年成果。 |
| 子計畫一 | 由 11 位專任教師組成的每週三小時之教材設計討論班繼續進行。本年度參與課程設計的受教單位，預計上學期是化學工程、土木工程，下學期是電機工程、資訊工程。 檢討前兩年在教材設計、課程安排 (參考前兩年的第一階段評量結果)、多媒體輔助工具作成記錄並在今年試著改進。 在中英數三系，分別舉行系內的教學研討會，將前兩年的教材成果介紹給系內同仁使用。並介紹各個受教單位的特殊教材。 |
| 子計畫二 | 透過定期會面研討方式，整合第一年級第二年國文、英文、微積分共同科教學模式及教材，完成基礎共同科教學系統。 建立國文教學系統（含評量及補助教學功能） |
| 第 四 年 |
| 總計畫 | 詳細掌握各子計畫之進度，並定期彙集各子計畫之成果於網上公告，以便各子計畫相互參考。 每月與各子計畫主持人舉行月會，第七學期末，針對各子計畫籌備工作所遭遇之困難，協助解決。 年末舉辦第四次創意教學研討會，除邀請相關學者參加外，並由各子計畫報告計畫成果。 |
| 子計畫一 | 由 11 位專任教師組成的每週三小時之教材設計討論班繼續進行。本年度參與課程設計的受教單位，預計上學期是資訊管理、企業管理，下學期是財務管理、經濟學系。 檢討前三年在教材設計、課程安排 (參考前三年的第一階段評量結果，以及去年首度獲得的第二階段評量結果)、多媒體輔助工具、學輔生訓練與施行方面的可改進之處，作成記錄並在今年試著改進。 在中英數三系，分別舉行系內的教學研討會，將前兩年的教材成果介紹給系內同仁使用。並介紹各個受教單位的特殊教材 做出計畫總檢討的報告書，以及繼續經營 (例如教材的維護更新、未來定期修改或添加教材的機制、學輔生制度) 的企畫書。 |
| 子計畫二 | 邀集本校教務及教學輔導行政系統主管及相關人員會商，將所建構納之教學資料庫及工具箱系統納入本校教學、評量體系。 與本校非同步網路課程相關行政人員會商，將本計畫成果納入本校非同步網路課程架構，將系統開放全校教師與課程參與。 將成果向本校創意小組報告，討論如何將本計畫成果納入本校創意小組發展項目之一，繼續拓展創意教學之理念及實踐。 檢討子計畫成效，並撰寫成果報告。 |

（六）整體工作團隊素質與規劃設備︰

子計畫一的主持人單維彰教授自始即為「創意教學推動小組」成員，曾為中文系康來新教授主辦之國際紅樓夢會議提供網路技術支援、與英文系林文淇主任合開創意性實驗課程「英文與數學閱讀---愛麗絲漫遊奇境」廣獲好評、主辦理學院之創意教學研討會並將出版演講集、主持松果多媒體實驗室、在漢聲電臺調頻廣播網主講每週一次的終身學習節目、並從今年起開設「網路多媒體創作」通識課程。

協助中文系教師之協調工作的康來新教授，也是總計畫的主持人，現任中文系系主任。協助英文系教師之協調工作的林文淇教授，也是子計畫二的主持人，現任英文系系主任。協助學輔生之小團體教學技巧培訓、教學效果評量問卷設計的陳斐卿教授，現任「優質教學與學習研究小組」執行秘書，曾任「教育學程中心」主任，並正在協助建立新設之「學習與教學研究所」。參與教材設計或配合教學實驗的教師，分別有中文系的姚振黎、賀廣如、向鴻全、許秦蓁，英文系的陳聖儀、劉碧芬、周慧玲、劉詠華，數學系的林欽誠、趙一峰、夏良忠、許正雄，都是具有教學熱誠與實際經驗的教師，其中多人曾經獲得校內教學優良獎項。

子計畫二的主持人林文淇為中大英文系主任，與協同主持人王鵬堯副教授均為本校創意小組成員，合創有「中大多媒體創意工作坊」開發多媒體網路創意及技術。林文淇自八十五年起即參與本校第一代網路教室系統之開發，爾後於往上設立「中大英語學習資料庫」，同時獲得本校創新教學計畫補助進行「虛擬英語聽講訓練課程」之網路教材設計。王鵬堯副教授過去為本校網路電視台「春天電視台」之創辦人，嫻熟多媒體網路科技，現任網視達公司之顧問。

（七）計畫預期進度及成效︰

1.分年之查核點見附表一。

2.預期進度、成果績效及對教學或學生基本能力提昇之可能效益說明如下

子計畫一

| 年度 | 預期進度及成果績效 |
| --- | --- |
| 第一年 | 以數學系兩班、機械系三班為實驗對象。上學期以組成團隊為主要工作，並籌備未來三年的合作受教單位，開始階段性教材的規劃與設計。下學期開始教材設計與製作，首度評量。小規模學輔生上線。 |
| 第二年 | 針對新的受教單位，繼續教材設計與製作。學輔生正式上線。 |
| 第三年 | 加入新的受教單位，繼續教材設計與製作，繼續學輔生培訓。各系的教學觀摩推廣活動。 |
| 第四年 | 加入新的受教單位，繼續教材設計與製作，繼續學輔生培訓。各系的教學觀摩推廣活動。 |

子計畫二

| 年度 | 預期進度及成果績效 |
| --- | --- |
| 第一年 | 設立中心硬體架構；完成工具箱及共同科教學系統初步設計 教師及學生將可上網獲得與教學相關之初步資訊 英文教學系統完成（含評量及補助教學功能） |
| 第二年 | 工具箱系統相關資料蒐集完成 完成微積分教學系統（含評量及補助教學功能） |
| 第三年 | 微積分基礎課程教學系統建構完成 完成網路創意教學工具箱之創意教學區 完成國文教學系統（含評量及補助教學功能） |
| 第四年 | 整合三基礎課程教學系統與創意工具箱 發表成果報告 與校方擬定計畫成果納入學校教學及創意小組體系具體做法（正式成立中大教學資源中心） 學生之創意學習將由一資源中心持續推動 |

（八）計畫經費一覽表

詳見附表二、二之1、二之2）

（九）對構想申請書審查意見之回應及說明︰

茲條列審查意見及回應如後︰

- 本計畫對中文，英文，數學三授課單位進行整合，並兼顧內容，教法，評量與補救四方面，值得肯定。

回應：謝謝。

- 惟經費編列超過原提構想書，建議以原申請經費刪減20%。

回應：本計畫各主持人皆不明暸為何最後經費核定之結果為刪減約60％，因此只能將子計畫一、二之規模縮減，並刪除子計畫三因應。原構想之評量及補助教學改採網路系統設計方式取代。

三、總主持人簽名：

共同或分項計畫主持人簽名：

年     月     日

校長核章：　　　　計畫管理單位　　　　　會計單位

主管核章：　　　　　　主管核章：

表一：計畫各年度查核點  (總計畫及分項計畫均須填寫)

總計畫名稱： 創意學習（Creative Learning）                                            計畫編號：H015

| 學年度 計畫序 號及名稱 | 90學年度 | 91學年度 | 92學年度 | 93學年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 總計畫 創意學習 | 空間及硬體設備齊全 | 第一學期末彙整 | 第一學期末彙整 | 第一學期末彙整 |
|  | 第一次成果研討會 | 第二次成果研討會 | 第三次成果研討會 | 總成果研討會 |
| 分項計畫一（名稱：大一共同必修基礎課程協同改進計畫） | 未來三年的合作對象 | 六個階段性教材 | 六個階段性教材 | 六個階段性教材 |
|  | 三個階段性教材 | 網路媒體之評量工具 | 網路媒體之評量工具 | 網路媒體之評量工具 |
|  | 第一階段評量結果 | 第二階段評量結果 | 第三階段評量結果 | 學輔生成效評估 |
| 分項計畫二（名稱：中央大學多媒體教學資源中心） | 人員聘任、設備添購 | 工具箱架構設計 | 創意工具箱完成 | 與校教務學系統結合 |
|  | 英語教學系統 | 微積分教學系統 | 國文教學系統 | 與校創意小組結合 |

- 說明：請依據總計畫及分項計畫之分年目標、計畫重點及進度填具分年查核點，俾作為計畫考評之參據。

表二：計畫經費需求表（單位：仟元）

總計畫名稱：創意學習（Creative Learning）                                             計畫編號：H015

| 計畫序號 及名稱 | 學年度 | 學校配合經費 (A) | 教育部核定補助經費 | 總計 (A+D) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 經常門(B) | 資本門(C) | 小計(D=B+C) |  |
| 總計畫 （名稱：○○○○○） | 90 | 18.6 | 92.96 | 0 | 92.96 | 111.56 |
|  | 91 | 18.4 | 91.8 | 0 | 91.8 | 110.2 |
|  | 92 | 18.4 | 91.8 | 0 | 91.8 | 110.2 |
|  | 93 | 18.4 | 91.8 | 0 | 91.8 | 110.2 |
|  | 小計 | 88.432 | 368.36 | 0 | 368.36 | 442.16 |
| 分項計畫一 （名稱：○○○○○） | 90 | 76.5 | 332 | 0 | 332 | 408.5 |
|  | 91 | 84.4 | 412 | 0 | 412 | 496.4 |
|  | 92 | 84.4 | 412 | 0 | 412 | 496.4 |
|  | 93 | 84.4 | 412 | 0 | 412 | 496.4 |
|  | 小計 | 329.7 | 1568 | 0 | 1568 | 1897.7 |
| 分項計畫二 （名稱：○○○○○） | 90 | 258.8 | 800 | 693.12 | 1493.12 | 1751.92 |
|  | 91 | 176.8 | 844 | 0 | 844 | 1020.8 |
|  | 92 | 176.8 | 844 | 0 | 844 | 1020.8 |
|  | 93 | 176.8 | 844 | 0 | 844 | 1020.8 |
|  | 小計 | 751.2 | 3332 | 693.12 | 4025.12 | 4814.32 |
| 全程經費 | 90 | 353.9 | 1224.96 | 693.12 | 1918.08 | 2271.98 |
|  | 91 | 279.6 | 1347.8 | 0 | 1347.8 | 1627.4 |
|  | 92 | 279.6 | 1347.8 | 0 | 1347.8 | 1627.4 |
|  | 93 | 279.6 | 1347.8 | 0 | 1347.8 | 1627.4 |
|  | 總計 | 1,192.70 | 5,268.48 | 693.12 | 5,961.48 | 7,154.18 |

註：1.核定補助經費項目不含：（1）建築經費；（2）與教學無關之設備經費；（3）增聘專任師資經費（短期客座教授等除外）；（4）計畫主持人研究費；（5）行政管理費。 2.「學校配合經費」欄請確實填列，未來將作為計畫考評之參據。　3.各項（欄）經費均以『千元』為單位，請確實核算無誤。

表二之1：補助使用計畫經費明細表—經常門（一）

總計畫名稱：創意學習（Creative Learning）　                                        	計畫編號：H015

| 學年度 | 項 目 | 需求經費（仟元） | 說 明 （請詳述需求項目之用途及其經費計算公式） |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 | 人事費 | 60 | 碩士級兼任行政助理協助主持人及負責相關行政業務5000*12元 |
|  | 業務費 | 51.56 | 邀請相關專家學者舉行座談以及成果發表、報告印製費、資料蒐集費、辦公室耗材等雜費 |
|  | 其 他 |  |  |
|  | 小計 | 111.56 |  |
| 91 | 人事費 | 60 | 碩士級兼任行政助理協助主持人及負責相關行政業務5000*12元 |
|  | 業務費 | 50.2 | 邀請相關專家學者舉行座談以及成果發表、報告印製費、資料蒐集費、辦公室耗材等雜費 |
|  | 其 他 |  |  |
|  | 小計 | 110.2 |  |
| 92 | 人事費 | 60 | 碩士級兼任行政助理協助主持人及負責相關行政業務5000*12元 |
|  | 業務費 | 50.2 | 邀請相關專家學者舉行座談以及成果發表、報告印製費、資料蒐集費、辦公室耗材等雜費 |
|  | 其 他 |  |  |
|  | 小計 | 110.2 |  |
| 93 | 人事費 | 60 | 碩士級兼任行政助理協助主持人及負責相關行政業務5000*12元 |
|  | 業務費 | 50.2 | 邀請相關專家學者舉行座談以及成果發表、報告印製費、資料蒐集費、辦公室耗材等雜費 |
|  | 其 他 |  |  |
|  | 小計 | 110.2 |  |
| 總計 | 442.12 |

註：1.各項經費總計請與表二核對無誤。　2.總計畫與分項計畫之經費需求請分頁填寫。

表二之1：補助使用計畫經費明細表—經常門（二）

分項計畫序號及名稱： １、大一共同必修基礎課程協同改進計畫                           	計畫編號：H015-1

| 學年度 | 項 目 | 需求經費（仟元） | 說 明 （請詳述需求項目之用途及其經費計算公式） |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 | 人事費 | 358 | 碩士級兼任行政助理（5000*12*2元協助主持人及負責相關行政業務）、兼任鐘點費645~685元*3學分*1人 * 3系 * 18 週* 1學期 （第1學期共同科負責3系助理／副教授各1人） 645~685元*3學分*1人 * 3系 * 18 週* 1學期 （第2學期共同科負責3系助理／副教授各1人） 645~685685元*3學分*1人 * 2系 * 18 週* 1學期 （第2學期2受教系助理／副教授各1人） |
|  | 業務費 | 50.5 | 資料蒐集費、辦公耗材、餐點等雜費 |
|  | 其他 |  |  |
|  | 小計 | 408.5 |  |
| 91 | 人事費 | 446 | 碩士級兼任助理（5000*12*1元協助主持人及負責相關行政業務）、兼任鐘點費645~685元*3學分*1人 * 3系 * 18 週* 2學期 （共同科負責3系助理／副教授各1人） 645~685元*3學分*1人 * 2系 * 18 週* 2學期 （受教系助理／副教授各1人） |
|  | 業務費 | 50.4 | 資料蒐集費、辦公耗材、餐點等雜費 |
|  | 小計 | 496.4 |  |
| 92 | 人事費 | 446 | 碩士級兼任助理（5000*12*1元協助主持人及負責相關行政業務）、兼任鐘點費645~685元*3學分*1人 * 3系 * 18 週* 2學期 （共同科負責3系助理／副教授各1人） 645~685元*3學分*1人 * 2系 * 18 週* 2學期 （受教系助理／副教授各1人） |
|  | 業務費 | 50.4 | 資料蒐集費、辦公耗材、餐點等雜費 |
|  | 小計 | 496.4 |  |
| 93 | 人事費 | 446 | 碩士級兼任助理（5000*12*1元協助主持人及負責相關行政業務）、兼任鐘點費645~685元*3學分*1人 * 3系 * 18 週* 2學期 （共同科負責3系助理／副教授各1人） 645~685元*3學分*1人 * 2系 * 18 週* 2學期 （受教系助理／副教授各1人） |
|  | 業務費 | 50.4 | 資料蒐集費、辦公耗材、餐點等雜費 |
|  | 小計 | 496.4 |  |
| 總計 | 1897.7 |

註：1.各項經費總計請與表二核對無誤。　2.總計畫與分項計畫之經費需求請分頁填寫。

表二之1：補助使用計畫經費明細表—經常門（二）

分項計畫序號及名稱： 2、中央大學多媒體教學資源中心                          	計畫編號：H015-2

| 學年度 | 項 目 | 需求經費（仟元） | 說 明 （請詳述需求項目之用途及其經費計算公式） |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 | 人事費 | 999.3 | 專任助理(34,000+2500保險費)/月* 13.5 月*2人負責網站規劃、風格設計、網路活動設計、教學網站程式設計、教材資料庫程式設計、支援其他子計劃所需之網路程式設計及網站營運等工作）、工讀生協助資料建檔等工作 |
|  | 業務費 | 21.5 | 資料蒐集費、辦公耗材、餐點等雜費 |
|  | 小計 | 1020.8 |  |
| 91 | 人事費 | 999.3 | 專任助理(34,000+2500保險費)/月* 13.5 月*2人負責網站規劃、風格設計、網路活動設計、教學網站程式設計、教材資料庫程式設計、支援其他子計劃所需之網路程式設計及網站營運等工作）、工讀生協助資料建檔等工作 |
|  | 業務費 | 21.5 | 資料蒐集費、辦公耗材、餐點等雜費 |
|  | 小計 | 1020.8 |  |
| 92 | 人事費 | 999.3 | 專任助理(34,000+2500保險費)/月* 13.5 月*2人負責網站規劃、風格設計、網路活動設計、教學網站程式設計、教材資料庫程式設計、支援其他子計劃所需之網路程式設計及網站營運等工作）、工讀生協助資料建檔等工作 |
|  | 業務費 | 21.5 | 資料蒐集費、辦公耗材、餐點等雜費 |
|  | 小計 | 1020.8 |  |
| 93 | 人事費 | 999.3 | 專任助理(34,000+2500保險費)/月* 13.5 月*2人負責網站規劃、風格設計、網路活動設計、教學網站程式設計、教材資料庫程式設計、支援其他子計劃所需之網路程式設計及網站營運等工作）、工讀生協助資料建檔等工作 |
|  | 業務費 | 21.5 | 資料蒐集費、辦公耗材、餐點等雜費 |
|  | 小計 | 1020.8 |  |
| 總計 | 4083.2 |

註：1.各項經費總計請與表二核對無誤。　2.總計畫與分項計畫之經費需求請分頁填寫。

表二之2：補助使用計畫經費明細表—資本門（一）

總計畫名稱：創意學習（Creative Learning）　                                        	計畫編號：H015

| 學年度 | 擬購置儀器設備名稱 | 單價（千元） | 數量 | 總金額（千元） | 說明（規格及與計畫相關性） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 |  |  |  |  |  |
|  | 小 計 | 0 |  |  |  |
| 91 |  |  |  |  |  |
|  | 小 計 | 0 |  |  |  |
| 92 |  |  |  |  |  |
|  | 小 計 | 0 |  |  |  |
| 93 |  |  |  |  |  |
|  | 小 計 | 0 |  |  |  |
| 總 計 | 0 （千元） |

註：1.各項經費總計請與表二核對無誤。　2.總計畫與分項計畫之經費需求請分頁填寫。

表二之2：補助使用計畫經費明細表—資本門（二）

分項計畫序號及名稱： １、大一共同必修基礎課程協同改進計畫                           	計畫編號：H015-1

| 學年度 | 擬購置儀器設備名稱 | 單價（千元） | 數量 | 總金額（千元） | 說明（規格及與計畫相關性） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 |  |  |  |  |  |
|  | 小 計 | 0 |  |  |  |
| 91 |  |  |  |  |  |
|  | 小 計 | 0 |  |  |  |
| 92 |  |  |  |  |  |
|  | 小 計 | 0 |  |  |  |
| 93 |  |  |  |  |  |
|  | 小 計 | 0 |  |  |  |
| 總 計 | 0 （千元） |

註：1.各項經費總計請與表二核對無誤。　2.總計畫與分項計畫之經費需求請分頁填寫。

表二之2：補助使用計畫經費明細表—資本門（二）

分項計畫序號及名稱： 2、中央大學多媒體教學資源中心                          	計畫編號：H015-2

| 學年度 | 擬購置儀器設備名稱 | 單價（千元） | 數量 | 總金額（千元） | 說明（規格及與計畫相關性） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | 電腦PC | 35 | 2台 | 90 | 專任助理用 |
|  | 多功能印表機 | 31.12 | 1台 | 31.12 | 具列印、傳真、影印功能；文件列印 |
|  | 網站伺服器 | 70 | 1套 | 70 | 可備份網路資料庫、提供網路課程等資訊 |
|  | 影音多媒體教學系統軟體 | 300 | 1套 | 300 | 具網路教室、教材編輯、課程設計、多媒體教材支援功能之系統功能；提供各課程教學支援 |
|  | 可攜式教學轉播系統 | 150 | 1套 | 150 | 具教學實況錄影、即時網路轉播功能；拍攝教學實況 |
|  | 影音數位化設備 | 90 | 1套 | 90 | 具數位化影音資訊功能；保存教學影音資料 |
|  | 小 計 | 731.12 |  |  |  |
|  | 小 計 | 0 |  |  |  |
|  | 小 計 | 0 |  |  |  |
|  | 小 計 | 0 |  |  |  |
| 總 計 | 731.12 （千元） |

註：1.各項經費總計請與表二核對無誤。　2.總計畫與分項計畫之經費需求請分頁填寫。

# Text boxes

學務處

學生團體

多媒體實驗室

創意點子比賽

創意工作坊

中央獨賣

創 意 月

創意教學研討會

創意小組

校    長

- 創意工程設計課程

- Alice in Wonderland

(英文/數學課程)

- 亞卓市

PI:單維彰

※共同教學

．中文

．英文

．微積分

※其他課程

PI:康來新

CoPI:葉永烜

創意學習

評  量

工 具 箱

PI:林文淇

資源中心